## Product Backlog
Product backlog - Totem Monitoring
ID | Descrição | Importância
1 | Monitoramento do processamento em tempo real | Essêncial
2 | Sistema de alertas via Slack quando os indicadores chegarem nas margens de erro | Desejável
3 | Disponibilização de login apenas para os usuários assinantes | Essêncial
4 | Disponibilização de gráficos para a melhor vizualização de rendimento | Essêncial
5 | Inteligência montada a partir de Data Mining para alcançar uma margem de erro mais exata | Desejável
6 | Histórico de funcionamento das máquinas | Essêncial
7 | Capacidade de utilizar o sistema em mais de um totem por cliente | Essêncial
8 | Emissão de Logs para registros na Base de Dados | Essêncial
9 | Site Institucional para apresentação do produto | Essêncial
10 | Aplicação em Java para o monitoramento | Essêncial

## Requisitos
Requisitos Funcionais - Totem Monitoring
ID | Descrição | Dependência
1.1 | Configurar o sistema para enviar os dados ao banco de dados e logo enviar para exibição
1.2 | Definir a taxa de atualização dos gráficos | 4
2.1 | Configurar a o BOT de alertas para enviar mensagens via Slack
2.2 | Configurar o sistema de Data Mining para que o BOT de alertas possa enviar mensagens | 5
3.1 | Desenvolver um Banco de Dados para que possa ser feito o cadastro dos usuários por nossa equipe
3.2 | Definir tipos de assinaturas que limitam a quantiadade de totens disponíveis para o monitoramento
3.3 | Desenvolver uma página web para solicitação de uma conta junto com sua assinatura | 7
3.4 | Permitir a atualização de quantidade de Totens utilizados por cliente
3.5 | Definir a quantidade de usuários que serão disponibilizador por assinatura
4.1 | Fazer com que o sistema resgate os dados do Banco de Dados para exibição
4.2 | Desenvolver uma página web para a visuzalização dos gráficos
5.1 | Implementar e configurar o Tanagra
5.2 | Linkar o Tanagra ao BOT de alertas | 2
6.1 | Desenvolver o Banco de Dados para conter uma tabela para conter o histórico dos totens | 8
6.2 | Gravar os dados e as Logs no Banco de Dados | 8
7.1 | Criar uma lógica para que seja possível a atribuição de varios logins por assinatura
8.1 | Desenvolver a inteligência que subirá os Logs no Banco de Dados
8.2 | Desenvolver a inteligência que interpretará os Logs
9.1 | Desenvolver um site institucional
10.1 | Criar uma tela de Login para os usuários assinantes | 3
10.2 | Criar uma tela de Cadastro de novos totens (dentro do limite de cada assinatura)
10.3 | Criar uma tela de Cadastro de novos usuários (dentro do limite de cada assinatura)
10.4 | Criar uma tela de Configuração de Alertas
10.5 | Criar uma tela de Totens monitorados
Requisitos Não Funcionais - Totem Monitoring
ID | Descrição | Dependência
1.1 | Utilização de um Banco de Dados (SQL - Microsoft Azure)
1.2 | Utilização de uma API para a visualização dos gráficos | 4
2.1 | Utilização do Slack
2.2 | Configuração de um BOT de alertas
5.1 | Utilização do Tanagra
6.1 | Utilização de fila para caso a Internet caia e os dados não sejam perdidos
9.1 | Hosperdar o Site Institucional na Microsoft Azure